江苏蓝庆建设工程有限公司                                         招标文本

招 标 文 件

招标项目：      昆明空港人民医院

招标类别：   消防报警设备采购

招标日期：         年    月    日

一、招标人及招标项目

1.1 招标人名称：江苏蓝庆建设工程有限公司

1.2 招标人地址：新龙广场3号楼16层

1.3 招标类别：  消防报警设备采购

1.4 送货 地点： 昆明空港人民医院施工现场

- 招标范围

招标范围：昆明空港人民医院项目，消防报警设备采购含包装、运输、卸货、验收及配合等直至交付使用的全过程。

三、投标人资格

3.1 投标人必须是经过资格预审合格后的独立企业法人，且财务状况良好，无不良业绩。

3.2 企业资质情况要求：投标人必须持有有效营业执照的制造商，生产销售需在营业执照经营许可业务范围内，投标产品通过国家“3C”认证，具有企业质量管理体系认证，且具有国家权威部门颁发的生产许可证，具有独立有生产制造、安装检测、供应的能力。

3.3 投标人应遵守有关的国家法律、法规、法令和条例。

3.4 如投标方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

四、投标保证金

4.1 投标保证金 贰 万元，投标保证金必须以报名的投标单位全称汇入招标人指定的代收账户，不接受个人汇入招标人的指定账户；

4.2 招标人收取投标保证金账户：

开 户 行：中国工商银行股份有限公司盐城城南支行

单位名称：江苏蓝庆建设工程有限公司

账    号：1109 6649 0910 0215 494

（注：提交投标保证金后发放招标文件，投标人如未按文件约定提供有效银行本票或银行汇票或转账回执，其投标文件将被拒收。）

五、管材名称、型号及数量

详附表：《消防报警设备采购招标清单》

六、技术、包装标准

详见技术、包装标准：《消防报警设备采购招标清单》

七、付款方式及时间

7.1无预付款，货到现场甲方、监理、设计、业主验收合格并签署验收合格单，投标人同时开具相应全额货款金额增值税专用发票，次月支付至验收合格材料货款的60%，系统调试合格后支付至总货款的80%，通过消防验收并取得报告后付至总货款的95%，剩余5%质保期（二年）结束后无息结清。投标人应在招标人付款前按实际供货金额全额提供税率为13%的增值税专用发票。

7.2 招标人支付材料款项时，有可能采取支付承兑汇票的方式（银行承兑不大于合同价的40%），票据的贴息费用由投标人承担，投标人不得拒绝。

八、供货周期、货物交付方式及约定

8.1 供货周期为：分批次采购，合同签订日期至项目工程结束。

8.2 投标人应在合同签定后的        个日历天内按招标人提供的供货计划按期将货物运至施工现场交付招标人组织验收。

8.3 交货方式为现场货物落地交货，即投标人负责办理运输和保险，将货物运抵现场并卸货，有关运输、保险及卸货的一切费用均由投标人承担。

九、进场验收与服务、质量保修

9.1 验收标准：每次供货都应随车提交该批次货品的名称、型号、数量、货品等级和厂家检测报告及合格证。

9.2 现场清点和检查验收：投标人每次到场的货物，招标人只确认外观、款式、所提供的资料是否齐全；具体的各项技术指标按照《消防报警设备采购招标清单》执行，有变更的按照招标人发出的书面变更通知要求。

9.3 投标人按招标人要求的时间组织供货，货物运抵前48小时通知招标人准备接收；货物到工地后，招标人应在合理时间间隔 (一般工作为4小时) 内清点和检查验收，超过时限视为已清点完成；投标人委派货品送货人（须持有投标人的授权委托书），代表投标人负责货物的交付、验收、结算工作。

9.4 招标人由项目部组织质检员、材料员、施工方代表及相关负责人负责货物验收签证，以签收的仓库收料单为结算依据。

9.5 依据项目经理签字后办理结算付款，如投标人有弄虚作假或与招标人工作人员串谋、 欺骗等行为，一经发现，当次货款不予结算，并按当次供货通知书的货款价值的20%向投标人收取违约金。

9.6 验收方法：按下列几项进行验收：

(1) 按招标人材料收货操作程序验收；

(2) 按招标人供货通知单验收；

(3) 按图纸设计要求标准验收。

(4) 按招标清单要求标准验收。

9.7 对验收发现的质量问题，经双方代表确认记录在案，招标人三天内出具书面处理意见，投标人按招标人要求无条件退换并承担由此带来的相关损失。

9.8 投标人货品达不到合同约定的质量标准，招标人有权按本合同相关违约条款处理。

9.9 因质量问题引起的损坏，投标人免收一切费用并承担由此带来的相关损失。

十、投标报价

10.1本次招标已列出本次招标的清单，投标方严格按照招标方给出的序列号，分别报出相对应的单价，最后汇总报出总价。

10.2所有报价都必须根据附表要求列出产品、运费、管理费、利润、税金、各种市场风险以及其它所有费用汇总后计算单个材料的单价。

10.3推荐品牌（利达、海湾、泰和安、北大青鸟），不得有贴牌行为。

10.4投标人应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或延误供货时间的申请将不获批准。

10.5报价以投标文件正本投标书上大写金额为准。按人民币报价，以“元”为单位。

10.6合同价格采用固定单价方式：在合同供货周期内，市场原材料价格无论如何波动，合同单价均不作调整。报价时总价与数量乘积之和与单价不符的，以单价为准，同时调整投标总价，调整后的总价款作为评标价，若中标，则作为合同价。本次报价数量不作为结算的主要依据，依据合同单价按实际发生数量为准进行最终结算。

10.7所报单价包含现场测量、材料费及其损耗、包装费、运杂费、到工地的卸车并整齐码放在指定地点的费用。

10.8各子项的技术要求及完整的技术要求都必须满足现有设计文件的需要，投标人应负责采用最新标准设计、生产所投产品，同时，投标人应提供本技术标书中描述的资料等，并包括在投标总价内。

10.9投标人需提供营业执照副本、银行开户证明、税务登记证复印件。

10.10中标人需提供增值税专用发票，增值税税率13%。

10.11中标候选人需配合现场进行封样，封样合格后签订采购合同，因封样过程中产生的费用均由中标候选人自行承担。

十一、中标说明：

11.1 投标人必须响应招标文件的技术及付款要求。

11.2 投标报价必须按照投标文件的报价清单的格式及顺序填写。

11.3 投标报价时不得恶意或漏报报价内容，否则投标保证金不予退还，并取消中标资格。

11.4 在完全符合技术标准及质量要求情况下，需配合现场进行封样，封样合格后签订采购合同，以价格最低者优先考虑为中标单位。

11.5 中标人在合同签订之日的5个工作日内以转账、电汇、银行汇报或银行保函的方式之一向招标单位缴纳履约保证金，保证金金额为合同总价的 5 %。

- 十二、合同条款

昆明空港人民医院项目

消防报警设备采购合同

购货单位（甲方）：盐城苏厦建工有限公司

供货单位（乙方）：

- 依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，经双方友好协商，就昆明空港人民医院项目消防报警设备购销一事，协商一致，订立本协议。

第一条 货的标的

消防报警设备的名称、规格、型号、品牌见《消防报警设备采购招标清单》，分批次供货规格、型号、时间以甲方书面供货清单为准，数量以实际用量为准。

- 质量要求

1、一般要求：

1.1  技术、质量要求：质量执行国家相关规范，并满足招标人现场样品要求 。

1.2  所有产品必须符合当地消防验收要求，确保消防验收通过。

1.3  所有的材料及技术参数必须符合设计要求，如需更改必须按正规工程资料（洽商）表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。

1.4 产品上应有清晰、耐久性标志等。

2、产品型号要求：

2.1根据《消防报警设备采购招标清单》中的产品，根据自身品牌的匹配型号进行报价采购。

3、商品包装标准

3.1 有国家标准的，按照国家标准包装。没有国家标准的，按照行业标准包装，既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。投标人必须防震、防腐蚀等保护措施。包装费用已包含在材料单价内。

- 第三条 供货周期，交卸货时间、地点及运输

1、计算方法：实际签收合格量计量；

2、交货时间：乙方应在合同签定后的      个日历天内按甲方提供的供货计划按期将货物运至施工现场交付双方验收；

3、交货地点：昆明空港人民医院工程工地。需方联系人:虞龙新，电话15189201551。

4、运输及装卸方式：由乙方送货到达甲方指定地点，其运、装、卸及全过程保险等费用包含在材料单价内。乙方承担卸货完毕之前货物毁损、灭失的全部责任。乙方提前交货的，乙方承担甲方要求交货时间前货物毁损、灭失的全部责任。

第四条 服务、质量保修

若有产品质量问题，乙方必须在接到通知后的 24 个小时内派员对接处理，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用。若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另行按排人员修理，甲方有权向乙方追偿。

- 第五条 合同价款

本工程采购量按实际送货合格数量计算，合同暂定总价人民币为大写：         元整 ，¥：        元。增值税率为： 13 %，税款为：         元。

第七条 结算方式及增值税发票

1、无预付款，货到现场甲方、监理、设计、业主验收合格并签署验收合格单，投标人同时开具相应全额货款金额增值税专用发票，次月支付至验收合格材料货款的60%，系统调试合格后支付至总货款的80%，通过消防验收并取得报告后付至总货款的95%，剩余5%质保期（二年）结束后无息结清。投标人应在招标人付款前按实际供货金额全额提供税率为13%的增值税专用发票。

2、招标人支付材料款项时，有可能采取支付承兑汇票的方式（银行承兑不大于合同价的40%），票据的贴息费用由投标人承担，投标人不得拒绝。。

3、乙方出具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开代开，由乙方承担赔偿责任，且重新开具合法增值税专用发票。

4、乙方对货物的数量和质量负责。甲方收取发票并抵扣的行为，不视为对乙方履约行为的确认。

第八条 履约保证金

1、在本合同履约保证金为合同暂定总价的5%，为大写：         元整 ，¥：        元。合同签订之日的5个工作日内乙方以转账、电汇、银行汇报或银行保函的方式之一向甲方缴纳履约保证金。

2、保证范围

- 2.1履约保证金范围为乙方按本合同及其附件的约定应履行的全部义务。

- 2.2乙方以履约保证金无可条件并不可撤销地担保：乙方将积极履行其在主合同项下的全部义务。

- 3、保证期间

- 保证期间自本合同生效之日起至履约保证金退回之日。

- 4、履约保证金的退回

- 4.1乙方如约履行本采购合同，甲方在支付第一笔款项时无息退回履约保证金。

- 4.2如乙方违反本合同及附件约定，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失金额，如有不足的，由乙方承担赔偿责任。

第九条 争议的解决

凡解决合同纠纷方法：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成，由盐城仲裁委员会依法仲裁。

第十条 其它

1、本合同自双方签字、盖章之日起生效，结清余款后自行终止。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具同等效力。

3、合同附件与本合同具同等法律效力，与本合同不一致的，以本合同为准。

合同附件包括：附件、单价表。

甲    方：江苏蓝庆建设工程有限公司

纳税人识别号：91320903MA27GAQP1J

开户银行：中国工商银行股份有限公司盐城城南支行

账    号： 1109 6649 0910 0215 494

单位地址：盐城市盐南高新区人民南路38号新龙广场7栋3号楼1603室

联系电话：0515-88336799

乙    方：

纳税人识别号：

开户银行：

账    号：

单位地址：

联系电话：

签约时间：    年   月   日

十三、招标文件的澄清：

投标人若对招标文件有任何疑问，应于 2024年03月20日前向招标人提出书面质疑，招标方将以书面的形式统一回复答疑文件。

联系人：王长青   联系电话：13851052868，（现场负责人）。

联系人：朱  江   联系电话：18795482281，（招标负责人）。

十三、投标文件的组成及要求：

13.1 法人授权委托书

13.2 投标函

13.3 投标报价表

13.4 承诺书

13.5 资质文件（包括企业法人营业执照、国家强制性产品认证证书等）

13.6 提供样品（等通知再送）

13.7 投标人认为需增加的内容

十四、投标文件的密封

投标单位应把投标文件按规定密封一式两份（正本、副本各一份），装入投标袋，内并用封条密封，自制的标袋、封条有效；封签处骑缝盖投标单位公章，并填写以下内容：

工程名称：     昆明空港人民医院项目

招标类别：     消防报警设备采购

投标单位名称（全称）：

法定代表人：

投标负责人及电话：

以上格式仅供参考，招标人对密封格式不作强制性统一要求。

十五、投标文件递交：

投标单位必须在2024年03月29日下午15时前将投标文件快递或送达新龙广场3#16层。

投标文件接收联 系 人：肖仕宇

联系方式：17314995636

十六、开标与评标：

16.1 开标

1）开标时间:  2024年 03月29日下午15时在盐城市新龙广场3号楼16楼会议室公开开标，如有变动，招标方有权另行通知开标时间和地点。

2）开标时，投标方不参加。

3）开标时，先检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4）如开标后发现有效投标少于三家，招标方有权宣布此次招标无效，需重新招标。

5）投标人名称、投标标段、投标工程名称、投标报价以及招标人将宣布的其他事项，将在开标会上宣读并记录。

6）若招标人宣读的内容与投标文件不符，经现场监督人员当场核查确认后，招标人可重新宣读其投标文件。

7）招标人将做开标记录。

16.2 评标

由招标人组成的评标小组内部开标，投标人不参与。

1）如招标结果超出招标人预期结果的，招标人有权宣布本次招标作废无效，重新组织再次招标。对此，招标人无需对各投标人做任何解释，各投标人无条件服从招标人的决定，并自愿放弃任何抗辩权。

2）招标人按各投标人报价由低到高进行排序，在完全响应招标文件的所有条款无废标情形的情况下，招标人将综合各投标人的报价情况，也有可能要求投标人进行二次报价，二次报价仍然达不到招标人要求时，招标人有权采用竞争性谈判的方式确定中标人。

3）中标人确定后，招标人有权不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

附：投标文件格式

封面

投 标 文 件

投标项目：     昆明空港人民医院

投标类别：   消防报警设备采购

招标日期：     2024年    月   日

法人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的           （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加           工程的                      材料采购的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：              年龄：

单位：                 部门：              电话：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：       年      月      日

投 标 函

招标单位：江苏蓝庆建设工程有限公司

根据已收到的 消防报警设备采购招标文件 ，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，

1、我方愿以人民币             元（大写金额），             （小写）的总价（投标品牌：      ），按上述合同条件、技术规范、图纸条件承包上述工程的消防报警设备供应、售后服务等招标文件要求的工作（报价详见附件）。

- 2、一旦我方中标，我方保证满足招标人施工现场施工进度。若我方放弃中标资格的，已经缴纳的投标保证金将不予返还。

- 3、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的投标是否中标，我方都将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，我方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标单位（盖章）：

投标单位法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：      年      月

承 诺 书

我方                     ，向贵公司做出如下承诺：

一、关于经营资格的承诺

我方承诺向贵公司提供的营业执照、经营生产许可证等资质真实有效。

二、关于样品的提供

我方承诺向贵公司所提供的样品均响应招标文件的技术标准及要求。

三、关于供应货物的承诺

1、我方承诺所供应的货物具有合格的《检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定。

2、所有供应的货物完全响应招标文件的技术要求且质量与合格样品一致。

承诺人（盖章）：

年   月   日